Informacja 
o stanie realizacji zadań inwestycyjnych –

Wydział  Inwestycji  i Gospodarki Komunalnej

- Projekt Drogi Głównej Południowej

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem prawomocnej decyzji środowiskowej. Naczelny Sąd Administracyjny wyznaczył termin rozprawy w związku ze skargą kasacyjną na 28.10.2025r. NSA uchylił zaskarżony wyrok i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA w Warszawie. |  |
| Zakres wykonany: Odebrana dokumentacja projektowa w zakresie objętym w Porozumieniu nr. IM.7011.00005.2013 z dnia 22.12.2023 r. |  |
| Wykonawca | Mosty Katowice Sp. z o. o. |
| Umowa z dnia | Porozumienie nr IM.7011.1.2021/MK z dani 22.12.2023 r. do umowy IAG-V.7011.00005.2013 z dnia 10.04.2014 r. |
| Wartość umowy | 2 932 627,00 zł + 455 100,00 |
| Termin rozpoczęcia | 10.04.2014 r. |
| Termin zakończenia | 22.12.2023 r.; + Kwota 68 265,00 zł zostanie wypłacona Projektantowi po uzyskaniu prawomocnej decyzji środowiskowej |

- Wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania inwestycyjnego  „Budowa Drogi Głównej Południowej na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 935 w Rydułtowach do połączenia z ul. Wodzisławską w Mszanie

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego dla zadania inwestycyjnego „Budowa Drogi Głównej Południowej” |  |
| Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji. W dniu 14.08.2025r. odbyło się spotkanie z przedstawicielami gmin oraz projektantem celem doszczegółowienia zakresu PFU. |  |
| Wykonawca | POLSKA INŻYNIERIA Sp. z o.o. ul. Nowogrodzka 62B lok. 19 02-002 Warszawa |
| Umowa z dnia | 28.04.2025r. |
| Wartość umowy | 848 700,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 28.04.2025r. |
| Termin zakończenia | 08.12.2025r. |
| Uwagi: |  |

- Rozbudowa Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: 1. Budowa łącznika pieszo-rowerowego w ramach Rozbudowy Centrum Przesiadkowego. 2.„Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego od Rodzinnego Parku Rozrywki Trzy Wzgórza w kierunku os. Batory” |  |
| Zakres wykonany: 1. Przetarg na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski został rozstrzygnięty w czerwcu 2025r. 2. Przetarg na wykonanie robót budowlanych i na nadzór inwestorski został rozstrzygnięty w październiku 2025r. 3. Ogłoszono postępowanie przetargowe w formule „zaprojektuj i wybuduj” dla „Rozbudowy Centrum Przesiadkowego w Wodzisławiu Śląskim”. Planowany termin otwarcia 27.11.2025 r. |  |
| Wykonawca | 1. Roboty budowlane: P.P.H.U KRISBRUK ul. Pochyła 86D, 44-251 Rybnik Inspektor nadzoru inwestorskiego: 1. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak ul. Jurija Gagarina 4A, 44-373 Wodzisław Śląski 2. Roboty budowlane: ZAKŁAD USŁUG WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNYCH i REMONTOWO-BUDOWLANYCH ‘’ROLES’’ L.GIERUCKI & J.MICHNA ul. Dworcowa 30, 47-450 Krzyżanowice |
| Umowa z dnia | 1. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - 23.06.2025r. 1. Umowa z Inspektorem nadzoru inwestorskiego – 10.07.2025r. 2. Umowa z Wykonawcą robót budowlanych - 20.10.2025r. |
| Wartość umowy | 1. Roboty budowlane - 513 110,49 zł 1.Nadzór inwestorski – 7 380,00 zł 2. Roboty budowlane – 515 900,47 zł |
| Termin rozpoczęcia | 1.Roboty budowlane - 23.06.2025r. 1.Nadzór inwestorski – 10.07.2025r. 2. Roboty budowlane – 20.10.2025r. |
| Termin zakończenia | 1.Roboty budowane – 5 miesięcy i 23 dni od dnia podpisania umowy 1.Nadzór inwestorski – 6 miesięcy od dnia podpisania umowy 2. Roboty budowlane – 11 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Uwagi |  |

- OZE w obiektach użyteczności publicznej na terenie Wodzisławia Śląskiego (ZSP6, PP2, cmentarz)

| 2025 |  |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Roboty budowlane Obejmuje wykonanie na: - ZSP 6 - pompa ciepła, fotowoltaika, centralne ogrzewanie (nie wchodzi w zakres dofinansowania), - PP2 - pompa ciepła, fotowoltaika, - Cmentarz Komunalny – oświetlenie solarne |  |
| Zakres wykonany: Umowa na wykonanie oświetlenia na Cmentarzu komunalnym została podpisana 26.08.2025r. Przekazano teren budowy dnia 01.09.2025 r Trwają roboty budowlane. Termin realizacji listopad 2025 r. Przewidywany termin ogłoszenia postepowania na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych na ZSP6 i PP2: IV kwartał 2025 r. |  |
| Wykonawca | 1. SWE Sp. z o.o., ul. Elżbiety 41, 47-400 Racibórz 2. ELBUD TOMASZ PIECHALAK, ul. Słoneczna 7, 44-285 Łańce |
| Umowa z dnia | 1.Planowany termin podpisania umowy 22.08.2025 r. 2. 20.08.2025 r. |
| Wartość umowy | 1. 393 600,00 zł 2. 5 412,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 1. 26.08.2028 r 2. 20.08.2025 r. |
| Termin zakończenia | 1. 18.11.2025 r 2. 10.12.2025 r. |

- Zwiększenie efektywności energetycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w Zespole Szkół nr 1

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie termomodernizacji części elewacji szkoły, wraz z wymianą instalacji c.o. (bez źródła ciepła). Wymiana opraw oświetlenia podstawowego i awaryjno – ewakuacyjnego na LED oraz instalacja paneli fotowoltaicznych. Budowa nowej instalacji wentylacji mechanicznej dla istniejącej sali gimnastycznej oraz auli budynku szkoły. W ramach działań promocyjnych - wykonanie muralu na elewacji budynku. |  |
| Zakres wykonany: - Rozpoczęte zostały prace związane z wymianą instalacji c.o. oraz wymianą instalacji elektrycznej oświetleniowej. |  |
| Wykonawca | 1. TERMAL Siwarski Wojciech, ul. Kacza 42d, 32-626 Jawiszowice 2. Nadzory i Obsługa Inwestycji Budowlanych Piotr Nowak |
| Umowa z dnia | 1. 27.08.2025 r. 2. 02.09.2025 r. |
| Wartość umowy | 1. 2 918 494,55 zł 2. 56 826,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 27.08.2025 r. |
| Termin zakończenia | 27.04.2026 r. |

- Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Środki budżetu miasta w tym: | 60 000 |
| Zakres rzeczowy: - „Opracowanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim” - Opracowanie dokumentacji wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla działań określonych w dokumencie pn. „Koncepcja gospodarowania wodami opadowymi na terenie dzielnicy Radlin II” w Wodzisławiu Śląskim” |  |
| Zakres wykonany: PFU odebrane protokołem odbioru w dniu 15.09.2025r., szacunkowe koszty realizacji projektu i wysokość dofinansowania: 23 600 000 zł – koszt realizacji 20 060 000 zł – wysokość dofinansowania Planowe roboty związane z realizacja inwestycji polegać będą na: Budowie grobli i zbiorników retencyjnych oraz regulacji koryta dla następujących działań do realizacji: Potok Radliński (potok Leśnica): - wykonanie odcinkowej regulacji koryta Potok Jedłownicki - wykonanie odcinkowej regulacji koryta - budowa zbiornika retencyjnego W dniu 03.10.2025 r. przekazano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie RZGW Gliwice wniosek o zawarcie umowy na użytkowanie gruntów pokrytych wodami płynącymi. Przedmiotowa umowa musi zostać zatwierdzona przez Instytucję Zarządzającą. |  |
| Wykonawca | 1) DLPRO Daria Łanoszka ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała 2) DLPRO Daria Łanoszka ul. Wojciecha Bogusławskiego 11 lok.6 43-300 Bielsko - Biała |
| Umowa z dnia | 1) 15.05.2025r. 2) 05.06.2025r. |
| Wartość umowy | 1) 29 520,00 zł 2) 35 670,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 1) 15.05.2025r. 2) 05.06.2025r. |
| Termin zakończenia | 1) 15.09.2025r. 2) 12 miesięcy od dnia podpisania umowy |
| Uwagi: |  |

- Przebudowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Chrobrego i Kosynierów w miejscowości Wodzisław Śląski etap II

| 2025 |  |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Zadanie powiązane jest z zadaniem inwestycyjnym pn. „Poprawa stosunków wodnych w dzielnicy Radlin II w Wodzisławiu Śląskim”. Realizacja uzależniona od uzyskania dofinansowania. Kosztorys inwestorski z grudnia 2023 r. opiewa na kwotę: 285 485,00 zł (brutto). |  |
| Zakres wykonany: |  |
| Wykonawca |  |
| Umowa z dnia |  |
| Wartość umowy |  |
| Termin rozpoczęcia |  |
| Termin zakończenia |  |

- Rozwój turystyki w Wodzisławiu Śląskim poprzez zagospodarowanie Rodzinnego Parku Rozrywki „Trzy Wzgórza”

| 2025 |  |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Budowa tężni wraz z pergolą, budowa wodnego placu zabaw „BOTANIKA” ze strefą rekreacyjną, budowa piłkarskiego placu zabaw, budowa torów tubingowych i górki saneczkowej oraz budowa wieży wspinaczkowej. |  |
| Zakres wykonany: Opracowany został program funkcjonalno-użytkowy dla przedmiotowego zadania. Wartość zadania z PFU 6 135 738,30 zł |  |
| Wykonawca |  |
| Umowa z dnia |  |
| Wartość umowy |  |
| Termin rozpoczęcia |  |
| Termin zakończenia |  |
| Uwagi | Realizacja zadania uzależniona od uzyskania dofinansowania. Szacowany termin oceny wniosku o dofinansowanie I kwartał 2026 r. |

- Zagospodarowanie zabytkowego rynku Starego Miasta i fragmentu terenu zabytkowego parku pałacowego wraz z nadaniem im nowych funkcji

| 2025 |  |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Zakres rzeczowy zadania obejmuje następujące elementy: podział rynku na strefy, wymiana asfaltowej nawierzchni na brukową z uwzględnieniem miejsc na tzw. szpilkostrady – nowe ścieżki piesze, właściwa zmiana geometrii nawierzchni utwardzonych (wyrównanie płaszczyzny w miejscu przebiegającej obecnie przez środek rynku drogi poprzez obniżenie krawężników), odnowienie i unowocześnienie obecnej fontanny, odświeżenie mozaiki z herbem, system wystawienniczy, totem informacyjny z dotykowym ekranem, instalacja świetlna prezentująca herb miasta wraz z nazwą dzielnicy „Miasto Wodzisław Śląski – Stare Miasto”, multimedialna makieta z brązu przedstawiająca miasto na przełomie XIX i XX w., nowe ławki i kosze na śmieci, nowe nasadzenia zieleni m.in. bylin, krzewów i kulistych drzew dostosowanych do warunków miejskich, gry miejskie, drewniany amfiteatr (półokrągłe schody drewniane do siedzenia typu „widownia” wraz z instalacją świetlną, altaną oraz nasadzeniem zieleni), stojak na rowery – lokalizacja na płycie rynku. |  |
| Zakres wykonany: Przetarg został otwarty w dniu 31.10.2025 r. Złożonych zostało siedem ofert. Wykonawca który złożył najniższą ofertę wycofał się z udziału w postępowaniu oraz nie wyjaśnił rażąco niskiej ceny (1 550 000,00 zł). Kolejna oferta – AWT REKULTIVACE A.S. 1 927 996,71 zł. Termin podpisania umowy 24.11.2025 r. |  |
| Wykonawca |  |
| Umowa z dnia |  |
| Wartość umowy |  |
| Termin rozpoczęcia |  |
| Termin zakończenia |  |

Szacowana wartość zadania: 2 630 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 132 800,00 zł

- Modernizacja OSP Turzyczka

| 2025 |  |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Roboty budowlane podzielone na dwa etapy. |  |
| Zakres wykonany: Umowa na wykonanie zadania została podpisana 31.07.2025r. Przekazano teren budowy dnia 05.08.2025 r Trwają roboty budowlane. Termin realizacji styczeń 2026 r. |  |
| Wykonawca | 1.Zakład Produkcyjno Remontowo Budowlany Artur Marcinek, ul. Długa 61C, 44-373 Wodzisław Śląski 2.Studio Połomscy Edyta Połomska, ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy |
| Umowa z dnia | 1. IGK-I.7013.8.2025/RB z dnia 31.07.2025 2. IGK-I.7013.8.2025/IN z dnia 05.08.2025 |
| Wartość umowy | 1. 1 370 376,83 zł brutto 2. 15 250,00zł brutto |
| Termin rozpoczęcia | 1. 31.07.2025 2. 05.08.2025 |
| Termin zakończenia | 1. 31.01.2026 2. 05.03.2026 |

11. Projekt i wykonanie odwodnienia wąwozów w dzielnicy Nowe Miasto

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Opracowanie projektu dla retencji wody opadowej z trzech wąwozów (przy osiedlu Stanisława Staszica, przy ul. PCK i pomiędzy ulicami Tysiąclecia w Wojska Polskiego. Projekt naprawy zniszczonych ścieżek. Zaprojektowanie właściwego zabezpieczenia ścieżek przed degradacją ze względu na wpływ warunków wodnych. |  |
| Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. |  |
| Wykonawca | KOMES WATER Sp. z o.o., ul. Na Grobli 34, 50-421 Wrocław |
| Umowa z dnia | 30.04.2025 r. |
| Wartość umowy | 210 453,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 30.04.2025 r. |
| Termin zakończenia | 30.11.2025 r. |

12. Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Przebudowa basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Wodzisławiu Śląskim |  |
| Zakres wykonany: Rozpoczęcie rozbudowy zostało zgłoszone do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Wodzisławiu Śląskim w dniu 19.03.2025 r |  |
| Wykonawca | - Pro-Admini s.c. ul. Słowackiego 6a; 43-410 Zebrzydowice - S-CONCEPT Karol Skorupa; ul. Kruczkowskiego5a/2; 44-370 Pszów |
| Umowa z dnia | - 18.03.2025r - 18.03.2025r |
| Wartość umowy | - 2 460,00 zł - 2 460,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | - 21.03.2025 r - 21.03.2025 r |
| Termin zakończenia | - 30.03.2026r - 30.03.2026r |
| Uwagi: | W lutym został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu rozwoju infrastruktury województwa śląskiego oraz wniosek do Urzędu Marszałkowskiego na program ministerialny. Zostało wysłane pismo do Ministerstwa Sportu odnośnie odstępstwa wymiarów basenu w związku z dofinansowaniem z Program rozwoju infrastruktury województwa śląskiego – brak zgody na odstępstwa (informacja uzyskana od BSiFZ) |

13. Dokumentacja projektowo-kosztorysowa amfiteatru przy wejściu do SP nr 28 w Wodzisławiu Śląskim

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej przebudowy amfiteatru. |  |
| Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. |  |
| Wykonawca | Pracownia Projektowa ArCADius Arkadiusz Zientala ul. Pawła Pośpiecha 9, 44-300 Wodzisław Śląski |
| Umowa z dnia | 30.07.2025 r. |
| Wartość umowy | 48 585,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 30.07.2025 r. |
| Termin zakończenia | 30.11.2025 r. |

14. Modernizacja instalacji teletechnicznej i elektrycznej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w Wodzisławiu Śląskim w ZS nr 1

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonana dokumentacja projektowo-kosztorysowa. Zadanie podzielone na etapy. I etap przewidziany do realizacji na rok 2026. |  |
| Zakres wykonany: |  |
| Wykonawca |  |
| Umowa z dnia |  |
| Wartość umowy |  |
| Termin rozpoczęcia |  |
| Termin zakończenia |  |

Kosztorys inwestorski całości zadania: 966 121,67 zł.

Do realizacji na rok 2026  przewidziany etap pierwszy tj. montaż rozdzielnic i wewnętrznych linii zasilających – 240 000,00 zł

15. Modernizacja zagospodarowania terenu przy PP 19 w Wodzisławiu Śląskim

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Roboty budowlane - Przebudowa murków, tarasów zewnętrznych prowadzących na plac zabaw. |  |
| Zakres wykonany: Umowa na wykonanie zadania została podpisana 26.07.2025r. Przekazano teren budowy dnia 26.08.2025 r Trwają roboty budowlane. Termin realizacji grudzień 2025r. |  |
| Wykonawca | 1. PRZEDSIĘBIORSTWEM HANDLOWO-USŁUGOWYM WIMAR sp. j. WIESŁAW I MARIUSZ SŁANINA, ul. Józefa Hallera 17, 44-310 Radlin. 2. Studio Połomscy Edyta Połamska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy |
| Umowa z dnia | 1. Umowa IGK-I.10.2025/RB z dnia 26.08.2025. 2. Umowa IGK-I.10.2025/IN z dnia 26.08.2025 |
| Wartość umowy | 1. 230 953,50 zł 2. 7 250,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 1.26.08.2025 2.26.08.2025 |
| Termin zakończenia | 1.26.12.2025 2.26.12.2025 |

16. Wykonanie ekspertyzy technicznej wieży ciśnień zlokalizowanej na działce nr 2680/134 w Wodzisławiu Śląskim wraz z inwentaryzacją

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Podpisano umowę z Wykonawcą. |  |
| Zakres wykonany: Zadanie w trakcie realizacji. |  |
| Wykonawca | MKM Marzena Michałek-Kopiec Ul. Młodzieżowa 295C 44-373 Wodzisław Śl. |
| Umowa z dnia | 24.10.2025r. |
| Wartość umowy | 36 900,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 24.10.2025r. |
| Termin zakończenia | 2 miesiące od dnia podpisania umowy lecz nie później niż do dnia 15.12.2025r. |

17. Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie - rozbudowa infrastruktury turystycznej miasta Wodzisławia Śląskiego

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Montaż trzech bezpiecznych przechowalni rowerów (cykloboksów) przy zbiorniku "Balaton", w Rodzinnym Parku Rozrywki "Trzy Wzgórza" oraz przy krytej pływalni Manta. Montaż zewnętrznego totemu informacyjnego. |  |
| Zakres wykonany: W trakcie realizacji dokumentacji projektowej. |  |
| Wykonawca | Studio Architektury Waldemar Bober, ul. Strefa Gospodarcza 10, 44-280 Rydułtowy |
| Umowa z dnia | 16.10.2025 r. |
| Wartość umowy | 19 926,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 16.10.2025 r. |
| Termin zakończenia | 11.12.2025 r. |

Projekt: "Na tej samej fali - przyjaciele na wodzie" ("Na stejné vlně - přátelé na vodě").

Wnioskodawcy: Projekt jest wspólną inicjatywą Miasta Wodzisław Śląski oraz czeskiej organizacji Sport a kultura Hlučín. Partnerem wiodącym jest strona czeska.

Okres realizacji: Planowany czas realizacji to od 1 maja 2026 r. do 1 września 2027 r.

18. Budowa tablicy informacyjnej- witacza dzielnicy – RD Jedłownik Szyb

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Dokumentacja ma zostać wykonana przez Radę Dzielnicy. Po przekazaniu dokumentacji Wydział Inwestycji i Gospodarki Komunalnej przystąpi do realizacji zadania. |  |
| Zakres wykonany: |  |
| Wykonawca | - |
| Umowa z dnia | - |
| Wartość umowy | - |
| Termin rozpoczęcia | - |
| Termin zakończenia | - |

19. Budowa elektroenergetycznej sieci napowietrznej nN poniżej 1 kV, słupów żelbetowych oraz opraw oświetleniowych w celu oświetlenia ul. Tęczowej od nr 13 do ul. Polnej nr 18C- RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Roboty budowlane. |  |
| Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisania 16.09.2025 Teren budowy przekazany 23.09.2025 r. Termin realizacji grudzień 2025 r. |  |
| Wykonawca | 1.ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Studio Połomscy Edyta Połomska, ul. Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy |
| Umowa z dnia | 1. 16.09.2025 2. 23.09.2025 |
| Wartość umowy | 1. 45 000,00 2. 2 244,76 |
| Termin rozpoczęcia | 1. 16.09.2025 2. 23.09.2025 |
| Termin zakończenia | 1. 16.12.2025 2. 23.12.2025 |

20. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. 26 Marca na wysokości skrzyżowania z ul. Wojska Polskiego- RD Nowe Miasto

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej |  |
| Zakres wykonany: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. |  |
| Wykonawca | Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków |
| Umowa z dnia | 24.07.2025r. |
| Wartość umowy | 8 917,50 zł |
| Termin rozpoczęcia | 24.07.2025r. |
| Termin zakończenia | 24.10.2025r. Aneks nr 1 – zmiana terminu wykonania do dnia 24.11.2025r. |

21. Zaprojektowanie i wykonanie systemu ostrzegawczego wraz z oświetleniem dedykowanym na przejściu dla pieszych zlokalizowanym na ul. Tysiąclecia pomiędzy SP nr 5, a klatką schodową nr 66 budynku mieszkalnego wielorodzinnego- RD Nowe Miasto

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie dokumentacji projektowej |  |
| Zakres wykonany: Dokumentacja projektowa w trakcie realizacji. |  |
| Wykonawca | Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków |
| Umowa z dnia | 24.07.2025r. |
| Wartość umowy | 8 917,50 zł |
| Termin rozpoczęcia | 24.07.2025r. |
| Termin zakończenia | 24.10.2025r. Aneks nr 1 – zmiana terminu wykonania do dnia 24.11.2025r. |

22. Budowa elektroenergetycznej sieci nN poniżej 1 kv, słupa oraz energooszczędnych opraw LED celem oświetlenia placu OSP Jedłownik w Wodzisławiu Śląskim - RD Jedłownik-Turzyczka-Karkoszka

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa, roboty budowlane. |  |
| Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisania 28.10.2025 Teren budowy przekazany 04.11.2025 r. Termin realizacji grudzień 2025r. |  |
| Wykonawca | Zakład Instalatorstwa Elektrycznego Adam Szymiczek, ul.Gen. Stefana Grota-Roweckiego14A, 44-370 Pszów |
| Umowa z dnia | 28.10.2025 r. |
| Wartość umowy | 13 530,00 |
| Termin rozpoczęcia | 28.10.2025 |
| Termin zakończenia | 23.12.2025 |

23. Wykonanie oświetlenia łącznika pomiędzy ulicami Kopernika i Syrokomli w dzielnicy Stare Miasto - RD Stare Miasto

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Roboty budowlane. |  |
| Zakres wykonany: Umowa na roboty budowlane została podpisania 16.09.2025 Teren budowy przekazany 23.09.2025 r. Termin realizacji grudzień 2025r. |  |
| Wykonawca | 1.ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Studio Połomscy Edyta Połamska, ul.Strzelców Bytomskich 38, 44-280 Rydułtowy |
| Umowa z dnia | 1. 16.09.2025 2. 23.09.2025 |
| Wartość umowy | 1. 13 500,00 2. 2 705,24 |
| Termin rozpoczęcia | 1. 16.09.2025 2. 23.09.2025 |
| Termin zakończenia | 1. 16.12.2025 2. 23.12.2025 |

24. Wykonanie oświetlenia ulicy bocznej Wiklinowej w dzielnicy Stare Miasto RD Stare Miasto

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Zadanie w trakcie realizacji |  |
| Zakres wykonany: Przekazanie placu budowy w dniu 16.09.2025r. |  |
| Wykonawca | 1. ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków |
| Umowa z dnia | 1. 11.09.2025r. 2. 11.09.2025r. |
| Wartość umowy | 1. 27 000,00 zł 2. 1 968,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 1. 11.09.2025r. 2. 11.09.2025r. |
| Termin zakończenia | 1. 11.12.2025r. 2. 11.12.2025r. |

25. Budowa oświetlenia parkowego – osiedle Jedłownik Szyb – RD Jedłownik Szyb

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Zadanie w trakcie realizacji |  |
| Zakres wykonany: Przekazanie placu budowy w dniu 16.09.2025r. |  |
| Wykonawca | 1. ELEKTROTUM PIOTR TUMULKA ul. Urbana 28, 47-400 Racibórz 2. Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków |
| Umowa z dnia | 1. 04.09.2025r. 2. 16.09.2025r. |
| Wartość umowy | 1. 38 000,00 zł 2. 2 829,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 1. 04.09.2025r. 2. 16.09.2025r. |
| Termin zakończenia | 1. 04.12.2025r. 2. 16.12.2025r. |

26. Przebudowa ogrodzenia wokół boisk sportowych przy OSP Jedłownik

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Wykonanie ogrodzenia z siatki wokół boisk przy OSP Jedłownik |  |
| Zakres wykonany: W trakcie realizacji. |  |
| Wykonawca | P.P.H.U. “BART” Marcin Lapczyk, ul. Wodzisławska 105, 44-218 Rybnik |
| Umowa z dnia | 24.07.2025r. |
| Wartość umowy | 58 600,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 24.07.2025r. |
| Termin zakończenia | 24.11.2025r. |

27. Modernizacja umocnienia wylotu kanalizacji deszczowej zlokalizowanego w km 11+580 biegu rzeki Leśnica

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa |  |
| Zakres wykonany: W trakcie realizacji. Termin realizacji grudzień 2025 r. |  |
| Wykonawca | Arkadiusz Surma, ul. Marty 12, 47-400 Racibórz |
| Umowa z dnia | 09.07.2025 r. |
| Wartość umowy | 24 000,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 09.07.2025 r. |
| Termin zakończenia | 09.12.2025 r. |

28. Wymiana opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED w ciągu ulicy Armii Krajowej od ronda „Sallumines” do ronda Europejskiego wraz z odcinkiem ul. Marklowickiej do skrzyżowania z ul. Łużycką oraz odcinek ul. Rybnickiej (sieć kablowa)- RD Nowe Miasto

|  | 2025 |
| --- | --- |
| Zakres rzeczowy: Dokumentacja projektowa |  |
| Zakres wykonany: W trakcie realizacji. Termin realizacji: listopad 2025r. |  |
| Wykonawca | Pracownia Usług Elektroenergetycznych Rafał Kramarczyk, ul. Pomnikowa 6, 47-450 Roszków |
| Umowa z dnia | 01.09.2025 r. |
| Wartość umowy | 4 305,00 zł |
| Termin rozpoczęcia | 01.09.2025 |
| Termin zakończenia | 01.12.2025 |